Zápisnica zo stretnutia č. 6

Dátum stretnutia:	12. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Jozef Hopko	Vypracované dňa: 12. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka / RNDr. Marta Gnipová

# Téma stretnutia

Stav dokumentácie, import údajov, autentifikácie užívateľov.

# Priebeh stretnutia

- konzultácia ohľadom odovzdávania dokumentácie
- dohodli sme sa že presný čas odovzdania dohodneme e-mailom
- diskusia s doc. Minárovou o importe údajov z Yonbanu – návrh na strenutie s Ing. Filkornom
- konzultácia s RNDr. Gnipovou o
  - rozsahu importovaných dát z AIS
  - možnostiach autentifikácie – dohodnuté cez LDAP
- diskusia o jednotnom CASE nástroji – zvolený Enterprise Architect (EA)
- práca na špecifikácii systému
- revízia hotových častí
- návrhy zmeny a doplnenie – všetky diagramy treba zjednotiť a prekresliť do EA
- vyhľadávanie informácií o prepojení LDAP a CakePHP
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	12. 11. 07	ukončené
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	12. 11. 07	ukončené
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07	-	prebieha
5.2	celý tím	vypracovanie pridelených častí analýzy	5. 11. 07	9. 11. 07	12. 11. 07	ukončené
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
5.4	PC	poslať mail RNDr. Gnipovej ohľadom importu databázy AIS	12. 11. 07	12. 11. 07
5.5	JHE, LB	pripraviť sa na stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07
5.6	JG, PC	dohodnúť sa na dátume odovzdanie dokumentácie a odovzdať dokumentáciu	12. 11. 07	15. 11. 07
5.7	JHO, PF	aktualizovať a doplniť modeli do EA	12. 11. 07	14. 11. 07
5.8	PF	vypracovať užívateľské rozhranie systému – pripraviť 'obrazovky' (screenshot-y)	12. 11. 07	15. 11. 07
5.9	JG	Konzultácia s Ing. Steinmüllerom o LDAP	12. 11. 07	19. 11. 07