Zimný semester (2007)
Týždeň	Rozsah od – do	Naplánovaný proces	Dĺžka	Popis naplánovaného procesu
1	08.10. (pon) / 14.10. (ne)	analýza	2t	14.10. (ne) – výstup naštudovania jednotlivých modulov
2	15.10. (pon) / 21.10. (ne)			kompletizácia časti Analýza, príprava otázok pre p. Bielikovú
3	22.10. (pon) / 28.10. (ne)	špecifikácia	1t	časti špecifikácie (moduly)
4	29.10. (pon) / 04.11. (ne)	špecifikácia, návrh	1t	kompletizácia časti špecifikácia + pripomienky od p. Bielikovej
5	05.11. (pon) / 11.11 (ne)	návrh	1t	vytvorenie návrhu podľa špecifikácie
6	12.11. (pon) / 15.11. (štv) 14.00 / 18.11. (ne)	revízia, dolaďovanie, tlač	4d / 3d	15.11. (štv) – odovzdanie dokumentácie analýzy, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
7	19.11. (pon) / 23.11. (pia) 14.00 / 25.11. (ne)	tvorba posudku	5d / 2d	odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie, návrhu druhého tímu
8	26.11. (pon) / 17.12. (pon) 14.00 / 20.12. (štv)	odovzdanie prototypu a dokumentácie	21d	odovzdanie prototypu vybraných časti systému, spolu s dokumentáciou
	17.12. - 20.12. / 17.12. (pon) 09.00	prezentácia prototypu	4d / 21d	používateľská prezentácia prototypu
9	11.2.08 (pon) 14.00	tvorba posudku	25d	odovzdanie posudku prototypu druhého tímu
Letný semester (2008)
Týždeň	Rozsah od – do	Naplánovaný proces	Dĺžka	Popis naplánovaného procesu
1	18.2. (pon) / 24.2 (ne)	zhodnotenie	1t	zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov
2	25.2. (pon) / 9.3. (ne)	zakomponovanie zmien	2t	zakomponovanie zmien do dokumentácie, podrobný návrh
4	10.3. (pon) / 30.3. (ne)	implementácia a integrácia	3t	implementácia, postupná integrácia a overovanie výsledku, tvorba dokumentácie
7	31.3. (pon) / 20.4. (ne)	integrácia a testovanie	3t	integrácia produktu a overovanie, tvorba dokumentácie k produktu
10	21.4. (pon) / 27.4. (ne)	odovzdanie dokumentácie a produktu	1t	odovzdávanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej na používanie produktu)
11	28.4. (pon) / 30.4. (str) 13.00 / 4.5. (ne)	používanie produktu a kompletizácia dokumentácie	1t	používanie produktu, údržba, kompletizácia dokumentácie, / odovzdanie
12	5.5. (pon) / 11.5. (ne) / 20.5. (ut) 13.00	definitívne odovzdávanie produktu	1t	odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia)
	6.6. (pia) 13.00	odovzdanie posudku	4t	odovzdanie posudku na výsledok iného tímu upresní sa podľa termínu obhajoby projektu
	12.-13.6. (štv – pia)	obhajoba	1t	prezentácia a obhajoba projektu

Zápisnica – spíše ju autor ešte v deň stretnutia (ut) – ak by nemohol, tak niekoho poverí
slack time[1]
[1] MSI od p. Bielikovej – str. 16