Zápisnica zo stretnutia č. 23

Dátum stretnutia:	13. 05. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 15. 05. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:

# Téma stretnutia

Obhajoba projektu

# Priebeh stretnutia

- diskusia ohľadom odovzdávania výsledného produktu
  - vzhľadom na to, že doc. Minárová nebude v termíne odovzdávania prítomná, odovzdáme dokumentáciu pani Hanulovej – 20. 5. (ut.), o 12:00
  - konkurenčnému tímu odovzdáme všetko potrebné v elektronickej forme
  - je potrebné vytvoriť protokoly o odovzdaní
  - web stránka musí ku dňu odovzdania obsahovať všetky náležité informácie a odkazy na dokumentáciu
- diskusia s doc. Minárovou ohľadom obhajoby projektu
  - prešli sme si termíny a priebeh obhajoby
  - s doc. Minárovou sme prebrali otázky ohľadom formy prezentácie, potrebných letákov a plagátu
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08	-	prebieha
21.2	celý tím	vypracovať správu o testovaní systému tímu č. 12	29. 4. 08	9. 5. 08	-	prebieha
22.1	celý tím	vypracovať formálne testy a dať vyplniť externým testerom systému	6. 5. 08	19. 5. 08	-	prebieha
22.2	JG, JHE	kontaktovať p. Gnipovú ohľadom poskytnutia doplňujúcich výstupov z AIS vo formáte XLS	6. 5. 08	6. 5. 08	6. 5. 08	ukončené
22.3	JHE	skontrolovať systém a doplniť chýbajúce preklady	6. 5. 08	13. 5. 08	12. 5. 08	ukončené
22.4	PC, JHE	doplniť technickú dokumentáciu o časť venovanú prekladovým reťazcom	6. 5. 08	13. 5. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
23.1	PC, JHE	dokončiť všetku potrebnú dokumentáciu a aktualizovať web	13. 5. 08	19. 5. 08
23.2	PC	vytvoriť odovzdávacie protokoly	13. 5. 08	19. 5. 08
23.3	JG, JHO, PF	ukončiť všetky implementačné práce na systéme	13. 5. 08	19. 5. 08
23.4	PF	vytvoriť plagát a propagačné letáky na obhajobu	13. 5. 08	12. 6. 08
23.5	celý tím	vytvoriť prezentáciu na obhajobu	13. 5. 08	12. 6. 08