Zápisnica zo stretnutia č. 22

Dátum stretnutia:	06. 05. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hergott	Vypracované dňa: 03. 05. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:

# Téma stretnutia

Odovzdanie produktu a pokračovanie v práci na projekte

# Priebeh stretnutia

- prezentácia projektu doc. Minárovej
- vzájomné stretnutie s konkurenčným tímom č. 12, za prítomnosti vedúcich oboch tímov (doc. Minárová a p. Hanulová)
  - dohodli sme sa na spôsobe odovzdania produktu a dokumentácie
    - produkt odovzdáme ako odkaz na server s nainštalovanou aktuálnou verziou systému
    - dokumentáciu odovzdáme v elektronickej forme
  - dohodli sme sa na vypracovaní správy o testovaní do 09. 05. 2008

- práca na projekte
  - odstraňovanie zistených nedostatkov

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	1. 5. 08	ukončené
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08	-	prebieha
21.1	JHE, PC	elektronické odovzdanie produktu tímu č. 12	29. 4. 08	29: 4. 08	1. 5. 08	ukončené
21.2	celý tím	vypracovať správu o testovaní systému tímu č. 12	29. 4. 08	9. 5. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
21.1	celý tím	vypracovať formálne testy a dať vyplniť externým testerom systému	6. 5. 08	19. 5. 08
21.2	JG, JHE	kontaktovať p. Gnipovú ohľadom poskytnutia doplňujúcich výstupov z AIS vo formáte XLS	6. 5. 08	6. 5. 08
21.3	JHO	kontaktovať p. Steinmüllera ohľadom doplnenia dumpu databázy YonBan	6. 5. 08	13. 5. 08
21.4	JHE	skontrolovať systém a doplniť chýbajúce preklady	6. 5. 08	13. 5. 08